## Hoja1
Planificacion de Activades Proyecto Bases 1
Actividad/Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BRK | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Diseño Planficacion | [10 empty] | *
Analisis Reportes y Recibos | [10 empty] | *
Definicion Requerimientos | [10 empty] | *
Diseño Interfaz | [10 empty] | *
*
Diseño MER | [10 empty] | *
Diseño MR | [10 empty] | *
Diseño ML | [10 empty] | *
ED y RI | [10 empty] | *
*
Desarrollo Gestion Cliente | [10 empty] | *
Desarrollo Gestion Catalogo | [10 empty] | *
Desarrollo Gestion Carrito | [10 empty] | *
Desarrollo Gestion Pedido | [10 empty] | *
Desarrollo Interfaz Cliente | [10 empty] | *
*
Desarrollo Gestion Empleado | [10 empty] | *
Desarrollo Gestion Proveedor | [10 empty] | *
Desarrollo Modulo Admin Tienda | [10 empty] | *
Desarrollo Interfaz Admin Tienda | [10 empty] | *
Desarrollo Modulo Admin Almacen | [10 empty] | *
Desarrollo Intefaz Admin Almacen | [10 empty] | *
*
Desarrollo e Implementacion DB | [10 empty] | *
Analisis y Desarrollo Reportes | [10 empty] | *
|  |  |  | E 1.1 |  |  |  | E 1.2 |  |  |  |  | Avc |  | E 2 |  | E 3
SEMANA
4 | 2020-11-05 |  |  | Entrega 1.1 |  | 5% |  | Definición de requerimientos, diseño de interfaz gráfica, planificación
8 | 2020-12-01 |  |  | Entrega 1.2 |  | 10% |  | Modelo Entidad Relación, modelo relacional, modelo lógico, estándar de diseño, reglas de integridad
BREAK
12 | 2021-01-12 |  | Avance |  |  | 5% |  | Funcionalidad (scripts base de datos)
14 | 2021-01-28 |  | Entrega 2 |  |  | 15% |  | Implementación del sistema de bases de datos (reportes y procesos automatizados, utilizando el manejador de bases de datos)
16 | 2021-02-11 |  | Entrega 3 |  |  | 15% |  | Diseño e implementación de todo el sistema de base de datos y reportes con la herramienta JasperReports
Todos
Antonio
Gabriel
Jesus
Antonio Y Jesus